администрациЯ

Красногвардейского сельского поселения

КАНЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________                                                                                      № _____

поселок Красногвардеец

Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского сельского поселения Каневского района «Пожарная безопасность в Красногвардейском сельском поселении Каневского района» на 2021-2023 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 18 августа 2020 года № 103 «Об утверждении перечня муниципальных программ Красногвардейского сельского поселения Каневского района», постановлением администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 10 ноября 2014 года № 113 (в редакции от 28.10.2015 года № 83) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красногвардейского сельского поселения Каневского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Красногвардейского сельского поселения Каневского района «Пожарная безопасность в Красногвардейском сельском поселении Каневского района» на 2021-2023 годы (прилагается).

2. Координацию работы по выполнению мероприятий Программы возложить на общий отдел администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района (А.Ю.Донец).

3. Отделу учета и отчетности администрации Красногвардейского сельского поселения (Л.В.Грибенюк) предусмотреть в муниципальном бюджете средства для реализации муниципальной программы Красногвардейского сельского поселения Каневского района «Пожарная безопасность в Красногвардейском сельском поселении Каневского района» на 2021-2023 годы.

4. Общему отделу администрации Красногвардейского сельского поселения (Т.В.Дудка) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

| Глава Красногвардейского сельского поселения Каневского района | Ю.В.Гринь |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от _______________№ ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Красногвардейского сельского поселения Каневского района

«Пожарная безопасность в Красногвардейском сельском поселении

Каневского района» на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Красногвардейского сельского поселения Каневского района «Пожарная безопасность в Красногвардейском сельском поселении Каневского района» на 2021-2023 годы

| Координатор муниципальной программы | Общий отдел администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | нет |
| Участники муниципальной программы | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах Красногвардейского сельского поселения Каневского района от пожаров |
| Задачи муниципальной программы | - Укрепление пожарной безопасности территории Красногвардейского сельского поселения Каневского равйона, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, - относительное сокращение материального ущерба от пожаров |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Протяженность сооруженных противопожарных разрывов в населенных пунктах Красногвардейского сельского поселения Каневского райцона; технического обслуживания автоматической установки пожарной сигнализации |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, источник финансирования | Общий объем финансирования программы на 2021-2023 годы составляет 31,5 тыс.рублей, в том числе: 2021 год – 10,5 тыс.руб. 2022 год – 10,5 тыс.руб. 2023 год – 10,5 тыс.руб. источник финансирования – средства бюджета Красногвардейского сельского поселения. |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития

муниципальной программы

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Красногвардейского сельского поселения Каневского района. Положение в поселке обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

- несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за их удаленности;

- низкий уровень защищенности населения, территорий от пожаров;

- несвоевременное сообщение о пожаре (возгорании) в пожарную охрану;

- низкий уровень улучшения материально-технической базы.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность в Красногвардейском сельском поселении Каневского района» на 2021-2023 годы.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью являются:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах Красногвардейского сельского поселения Каневского района от пожаров.

Основными задачами являются:

- Укрепление пожарной безопасности территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах: относительное сокращение материального ущерба от пожаров.

Срок реализации программы- 2021-2023 годы. Этапы не предусмотрены.

Целевые показатели, характеризующие цели, задачи муниципальной программы приведены в таблице № 1.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Красногвардейского сельского поселения Каневского района «Пожарная безопасность в Красногвардейском сельском поселении Каневского района» на 2021-2023 годы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность в Красногвардейском сельском поселении Каневского района» на 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 Основное мероприятие № 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность сооруженных противопожарных разрывов в населенных пунктах Красногвардейского сельского поселения Каневского района. | км | 3 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |  |
| 1.2 | Технического обслуживания автоматической установки пожарной сигнализации | количество | 3 | 4 | 4 | 4 |  |

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий программы по основным направлениям, объемы и источники их финансирования приведены в таблице №2.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Красногвардейского сельского поселения Каневского района «Пожарная безопасность в Красногвардейском сельском поселении Каневского района»

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам |  |  | Непосредственный результат мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» | всего | 31,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Обеспечение пожарной безопасностью населения сельского поселения | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 31,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование противопожарными разрывами населенных пунктов поселения | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Обеспечение пожарной безопасностью населения сельского поселения | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации | всего | 16,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Обеспечение пожарной безопасностью здания администрации | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 16,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО | всего | 31,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 31,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Красногвардейского сельского поселения Каневского района согласно таблицы №3.

Таблица № 3

| Наименование мероприятия | Общий объем финансирования муниципальной программы | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие № 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» | 31,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| ИТОГО: | 31,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |

Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по изменению поставленных задач.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красногвардейского сельского поселения Каневского района, утвержденным постановлением администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 10 ноября 2014 года № 113.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор – общий отдел администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района.

Координатор программы:

- обеспечивает разработку программы;

- организует реализацию программы, координацию деятельности исполнителей отдельных мероприятий программы;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы;

- осуществляет мониторинг отчетов мероприятий программы;

- проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализации программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы;

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий;

- несет ответственность за целевое использование бюджетных средств;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах на официальном сайте в сети «Интернет»;

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает развитие нормативной базы, связанной с реализацией федерального и краевого законодательства на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района, а также улучшения уровня жизни населения.

Контроль за исполнением данной программы осуществляет заместителем главы, начальником общего отдела администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района.

Заместитель главы, начальник общего отдела

администрации Красногвардейского сельского

поселения Каневского района                                                                    А.Ю.Донец